| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tứ Kỳ, ngày tháng 02 năm 2023 |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng và phát triển du lịch huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021- 2025" năm 2023

-------------------

| TT | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Tổng kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch |  |  |  |
| 1 | Tổ chức 02 chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm làm du lịch tại Mộc Châu- Sơn La và Thanh Hà- Hải Dương. | Phòng VHTT | BCĐ Đề án, Phòng TC-KH, Phòng NN&PTNT | 200 |
| 2 | Tổ chức 02 hội nghị tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch cho đội ngũ Ban quản lý di tích và đào tạo đội ngũ thuyết minh viên tại các điểm du lịch | Phòng VHTT | Sở VHTTDL tỉnh | 50 |
| 3 | Tham gia 03 chương trình giao giao lưu trưng bày, giới thiệu, quản bá sản phẩm tiêu biểu của huyện tại các Lễ hội do tỉnh và các huyện bạn tổ chức. | Phòng VHTT | Phòng NN&PTNN | 150 |
| 4 | Thực hiện số hóa các thông tin giới thiệu về điểm du lịch và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương trên môi trường mạng (dự kiến 3 điểm) | Phòng VHTT | Phòng NN&PTNN | 600 |
| II | Việc thực hiện các điểm du lịch, mô hình du lịch trải nhiệm trong năm 2022 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng điểm du lịch tâm linh cụm di tích Đình- Đền Lạc Dục |  |  |  |
|  | Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, khu quầy hàng dịch vụ, trồng hoa theo mùa và đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh công nhận Điểm du lịch tâm linh đối với cụm di tích Đình - Đền Lạc Dục. | UBND xã Hưng Đạo | Phòng VHTT | 500 |
|  | Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống Đình- Đền Lạc Dục, xã Hưng Đạo quy mô cấp huyện (từ ngày 01- 03/02/2024 tức ngày 11- 13 tháng giêng năm Giáp Thìn) | UBND xã Hưng Đạo | Phòng VHTT | 500 |
| 2 | Xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm tại bãi rươi cáy An Thanh. |  |  |  |
|  | Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành tuyến đường trục xã An Thanh. | Phòng KTHT | UBND xã An Thanh | 30.000 |
| 3 | Xây dựng điểm du lịch làng nghề thêu ren truyền thống |  |  |  |
|  | Hỗ trợ thành lập 01 HTX thêu ren trên địa bàn xã Hưng Đạo; công nhận thêm 03 sản phẩm Ocop trên địa bàn huyện phục vụ phát triển du lịch; 01 điểm giới thiệu và bán các sản phẩm tiêu biểu của địa phương. | Phòng NN&PTNN | UBND xã Hưng Đạo Các DN trên địa bàn huyện | 1.000 |
| 4 | Xây dựng điểm du lịch tâm linh Lăng bà Bổi Lạng, xã Bình Lãng; xây dựng các công trình văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn huyện |  |  |  |
|  | Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh khoanh vùng mở rộng di tích Lăng bà Bổi Lạng. | Phòng VHTT | Sở VHTTDL, UBND xã Bình Lãng | 120 |
|  | Hoàn thành việc lập và hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Lăng Bà Bổi Lạng, trình UBND tỉnh phê duyệt; tiến hành thu hồi, GPMB mở rộng di tích Lăng Bổi Lạng. | Phòng KTHT | Ban Quản lý dự án; UBND xã Bình Lãng, | 3.500 |
|  | Hỗ trợ các địa phương tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh sau khi có văn bản thỏa thuận của cấp có thẩm quyền (Chùa Nghi Khê - Tân Kỳ, chùa Khánh Linh- Phượng Kỳ, Chùa Lâm- Minh Đức). | Phòng VHTT | Phòng TCKH, UBND các xã: Tân Kỳ, Minh Đức, Phượng Kỳ | 2.600 |
|  | Tổng |  |  | 39.220 |